ХРОНОГРАМА

за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

| № | Основни процедури, събития и действия | Основание от ЗПУГДВМС/ИК | Време (дни/часове) спрямо деня на референдума | Срок до дата (вкл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обнародване на решението на Народното събрание за произвеждане на национален референдум | Чл. 13, ал. 8 от ЗПУГДВМС |  | ДВ, бр. 83 от 30.10.2012 г. |
| 2. | Президентът на Републиката в срок до един месец от обнародването на решението на Народното събрание за произвеждане на референдум определя датата на референдума, която не може да е по-рано от два и по-късно от три месеца от датата на обнародване на решението на Народното събрание | Чл. 14, ал. 1 от ЗПУГДВМС |  | Указ № 385 от 31.10.2012 г., ДВ, бр. 87 от 9.11.2012 г. |
| 3. | Организационно-техническата подготовка на национален референдум се осъществява от МС. МС може да възложи координацията и изпълнението на дейностите по организационно-техническата подготовка на референдума на определен министър | Чл. 15, ал. 1 от ЗПУГДВМС § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 13, ал. 2 от ИК | 7 дни от насрочване на референдума | 16.11.2012 г. |
| 4. | ЦИК утвърждава образците на изборните книжа | Чл. 12, ал. 2 от ИК, § 2 от ЗПУГДВМС | 3 дни от насрочването на референдума | 12.11.2012 г. (Решение на ЦИК № 6-НР от 12.11.2012 г.) |
| 5. | Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства трябва да поискат незабавно, но не по-късно от 70 дни преди деня на референдума съгласието на приемащата държава за произвеждането на национален референдум | Чл. 9, ал. 1 и § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 74, ал. 2, т. 1 и 2 от ИК | - 70 дни | 17.11.2012 г. |
| 6. | ЦИК приема решение за определяне условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в дипломатическите и консулските представителства | Чл. 9, ал. 1 и § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 26, ал. 1, т. 4 от ИК | - 70 дни | 17.11.2012 г. |
| 7. | ЦИК изпраща на МВнР решението за условията, реда и организацията за гласуване в дипломатическите и консулските представителства | Чл. 9, ал. 1 и § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 26, ал. 1, т. 4 от ИК | - 69 дни | 18.11.2012 г. |
| 8. | Министърът на външните работи и ръководителите на дипломатическите и консулски представителства публикуват на интернет страницата на МВнР условията и реда за гласуване в дипломатическите и консулските представителства | Чл. 9, ал. 1 и § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 44, ал. 5 от ИК | - 67 дни | 20.11.2012 г. |
| 9. | При областните управители се провеждат консултации за състава на РИК | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 27, ал. 5 от ИК | - 65 дни | 22.11.2012 г. |
| 10. | Областните управители представят в ЦИК предложенията за състав на районните избирателни комисии в случаите, когато е постигнато съгласие между участниците в консултациите | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 27, ал. 6 и 7 от ИК | - 65 дни | 22.11.2012 г. |
| 11. | Областните управители представят в ЦИК предложенията за състав на районните избирателни комисии в случаите, когато не е постигнато съгласие между участниците в консултациите | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 27, ал. 5 и 8 от ИК | - 65 дни | 22.11.2012 г. |
| 12. | ЦИК приема и обнародва в „Държавен вестник“ методика за определяне на резултатите от гласуването в националния референдум | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 26, ал. 1, т. 27 от ИК | - 65 дни | 22.11.2012 г. |
| 13. | ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 26, ал. 1, т. 14 и 15 от ИК | - 60 дни | 27.11.2012 г. |
| 14. | ЦИК назначава РИК | Чл. 7, ал. 1 и § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 27, ал. 1, 9 и 10 от ИК | - 60 дни | 27.11.2012 г. |
| 15. | ЦИК може да извърши поправка в изборните книжа при констатирани непълноти или технически грешки и ги обнародва в „Държавен вестник” | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 12, ал. 3 от ИК | - 55 дни | 2.12.2012 г. |
| 16. | ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 26, ал. 1, т. 38 от ИК | - 55 дни | 2.12.2012 г. |
| 17. | Кметовете на общини определят местата за обявяване на избирателните списъци и уведомяват РИК | Чл. 8, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 54, ал. 3 от ИК | - 55 дни | 2.12.2012 г. |
| 18. | ГД “Изпълнение на наказанията” в Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци | § 2 от ЗПУГДВМС и чл.. 46, ал. 2 от ИК | - 55 дни | 2.12.2012 г. |
| 19. | МВР предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата, които са заминали извън Република България не по-малко от 2 месеца преди деня на референдума и не са се завърнали, за заличаване на имената им от избирателните списъци | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 56, ал. 1 т ИК | - 55 дни | 2.12.2012 г. |
| 20. | Кметовете на общини образуват със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждават тяхната номерация и адрес. Заповедта на кмета се обявява публично. | Чл. 7, ал. 4 от ЗПУГДВМС и чл. 71, ал. 2 и 3от ИК | - 55 дни | 2.12.2012 г. |
| 21. | ЦИК определя условията и сроковете за възлагане чрез конкурс на компютърната обработка на данните от гласуването | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 26, ал. 1, т. 28 от ИК | - 54 дни | 3.12.2012 г. |
| 22. | Кметовете на общини изпращат на ГД „ГРАО” в МРРБ списък с адресите на избирателните секции и уведомяват РИК | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 71, ал. 4 от ИК | - 53 дни | 4.12.2012 г. |
| 23. | Инициативни комитети – застъпници на алтернативна теза представят в ЦИК заявление за регистрация | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 97, ал. 5, т. 2 от ИК | - 50 дни | 07.12.2012 г. |
| 24 | ГД “ГРАО” в МРРБ извършва проверка на списъците, представени от инициативните комитети за участие в националния референдум | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 97, ал. 5, т. 2 | - 50 дни | 07.12.2012 г. |
| 25. | ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 26, ал. 1, т. 26 от ИК | - 50 дни | 7.12.2012 г. |
| 26. | ЦИК определя единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 26, ал.1, т. 32 от ИК | - 50 дни | 7.12.2012 г. |
| 27. | При кмета на общината се провеждат консултации за назначаването на СИК | Чл. 7, ал. 4 от ЗПУГДВМС и чл. 34, ал. 2 от ИК | - 44 дни | 15.12.2012 г. |
| 28. | Кметовете на общини изпращат на РИК състава на секционните избирателни комисии в случаите, когато е постигнато съгласие между участниците в консултациите. | Чл. 7, ал. 4 от ЗПУГДВМС и чл. 34, ал. 6 и 7 от ИК | - 42 дни | 15.12.2012 г. |
| 29. | Кметовете на общини изпращат на РИК предложенията на участниците в консултациите за състав на секционните избирателни комисии в случаите, когато не е постигнато съгласие между участниците в консултациите | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 34, ал. 5 от ИК | - 42 дни | 15.12.2012 г. |
| 30. | РИК с решение формира единните номера на избирателните секции в района съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 71, ал. 6 от ИК | - 44 дни | 15.12.2012 г. |
| 31. | Министерският съвет организира издаването на информационен лист | Чл. 15, ал. 2 от ЗПУГДВМС | 40 дни преди деня на референдума | 18.12.2012 г. |
| 32. | Кметовете на общини, съответно кметовете на кметства и кметски наместници или кметовете на райони обявяват избирателните списъци. Избирателните списъци се публикуват и на интернет страницата на съответната община | Чл. 8, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 54, ал. 1 и 4 от ИК | - 40 дни | 17.12.2012 г. |
| 33. | Доставчиците на медийни услуги, с изключение на електронните медии, обявяват условията и цените на предоставените от тях услуги на интернет страниците си. Тези условия и цени се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 138 от ИК | - 40 дни | 17.12.2012 г. |
| 34. | Министерският съвет определя тарифа за заплащане на предаванията по БНТ, БНР и техните регионални центрове. Тарифата се изпраща незабавно на Сметната палата и на ЦИК | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 147 от ИК | - 40 дни | 17.12.2012 г. |
| 35. | Електронните медии, с изключение на БНТ, БНР и техните регионални центрове, определят и обявяват на интернет страницата си условията, реда и тарифите за предоставяне на време за отразяване на информационно-разяснителната кампания и ги изпращат на Сметната палата. Електронните медии с национален обхват предоставят тези условия, ред и тарифи на ЦИК. Електронните медии с регионален и местен обхват предоставят тези условия, ред и тарифи на съответната РИК | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 148, ал. 2 и 3 от ИК | - 40 дни | 17.12.2012 г. |
| 36. | РИК назначават СИК/ПСИК | Чл. 7, ал. 3 от ЗПУГДВМС и чл. 34, ал. 1 от ИК | - 37 дни | 20.12.2012 г. |
| 37. | ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетините, определя съвместно с МС условията и реда за отпечатването им | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 26, ал. 1, т. 16 от ИК | - 33 дни | 24.12.2012 г. |
| 38. | ЦИК одобрява постигнатите споразумения между генералните директори на БНТ, БНР и представители на инициативните комитети за екипите, формите и темите на диспутите за отразяване на кампанията. Одобреното споразумение се изпраща незабавно на Сметната палата | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 139, ал. 4 от ИК | - 31 дни | 26.12.2012 г. |
| 39. | Гласоподаватели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си за това чрез заявление по образец до общинската администрация по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато са подали заявление по чл. 53, ал. 1 от ИК | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 176, ал. 1 от ИК | - 30 дни | 27.12.2012 г. |
| 40. | Общините предоставят безвъзмездно на инициативния комитет и на застъпници на алтернативната позиция подходящи помещения за провеждане на обсъждания и други прояви по въпроса или въпросите на референдума | Чл. 16, ал. 2, изр. 2 от ЗПУГДВМС | - 30 дни до деня на референдума | От 28.12.2012 г. до 24,00 ч. на 25.01.2013 |
| 41. | Информационно-разяснителната кампания започва 30 дни преди датата на произвеждане на референдума и приключва 24 часа преди тази дата | Чл. 16, ал. 3 от ЗПУГДВМС | - 30 дни | От 28.12.2012 г. |
| 42. | ЦИК определя размера и вида на таблото, което се поставя пред изборното помещение | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 190, ал. 4 от ИК | - 25 дни | 1.01.2013 г. |
| 43. | Български гражданин, който желае да гласува в дипломатическо или консулско представителство, заявява за това чрез заявление по образец, подадено лично или чрез писмо или в електронна форма до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. Краен срок за подаване на заявления в дипломатическите и консулските представителства за гласуване в дипломатическо или консулско представителство | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 44, ал. 2 и чл. 74, ал. 4 от ИК | - 25 дни | 1.01.2013 г. |
| 44. | Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България предоставят на ЦИК информация за постъпилите заявления за гласуване в дипломатическо или консулско представителство | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 74, ал. 5, изр. 1 от ИК | - 23 дни | 3.01.2013 г. |
| 45. | ЦИК определя населените места с дипломатически и консулски представителства, в които ще се образуват избирателни секции | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 74, ал. 5, изр. 2от ИК | - 21 дни | 5.01.2013 г. |
| 46. | ЦИК определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в деня на референдума | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. . 26, ал. 1, т. 21 от ИК | - 20 дни | 6.01.2013 г. |
| 47. | Бюлетините започват да се отпечатват не по-рано от 18 дни преди деня на референдума | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 166, ал. 7 от ИК | - 18 дни | От 9.01.2013 г. |
| 48. | Министърът на външните работи и ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България публикуват списъците на лицата, заявили желание да гласуват в дипломатически и консулски представителства, на интернет страницата на МВнР и на дипломатическите и консулските представителства | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 44, ал. 6 от ИК | - 18 дни | 8.01.2013 г. |
| 49. | При министъра на външните работи или оправомощен от него зам.-министър се провеждат консултации с парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите, които имат членове в ЕП, за определяне на съставите на СИК в дипломатически и консулски представителства | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 37, ал. 2 и 4 от ИК | - 16 дни | 10.01.2013 г. |
| 50. | Министърът на външните работи или оправомощен от него зам.-министър при постигнато съгласие на участниците в консултациите, представя в ЦИК предложенията за състава на СИК в дипломатически и консулски представителства и документите по чл. 37, ал. 7, т. 2, 3 и 4 от ИК | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 37, ал. 8 от ИК | - 15 дни | 11.01.2013 г. |
| 51. | Министърът на външните работи или оправомощен от него зам.-министър при непостигнато съгласие на участниците в консултациите, изпраща на ЦИК предложенията на партиите и коалициите от партии, участвали в консултациите | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 37, ал. 6 от ИК | - 15 дни | 11.01.2013 г. |
| 52. | МВнР изпраща на ГД “ГРАО” в МРРБ получените от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България данни за българските граждани, които са заявили, че ще гласуват в дипломатически и консулски представителства за автоматизирано заличаване от избирателните списъци за гласуване в Република България | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 44, ал. 4, изр. 2 от ИК | - 15 дни | 11.01.2013 г. |
| 53. | МВР предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата, които са заминали извън Република България не по-малко от 2 месеца преди деня на референдума за автоматизирано заличаване имената им от избирателните списъци (повторно) | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 56, ал. 1 от ИК | - 15 дни | 11.01.2013 г. |
| 54. | Краен срок за подаване на заявления и вписване на гласоподавател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в списъците по настоящ адрес | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 53, ал. 1 от ИК | - 14 дни | 12.01.2013 г. |
| 55. | Общинската администрация издава удостоверения за гласуване на друго място на служебно заетите лица в произвеждането на референдума | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 49, ал. 4 и § 1, т. 13 от ДР на ИК | - 14 дни | 12.01.2013 г. |
| 56. | ЦИК назначава СИК в дипломатически и консулски представителства | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 37, ал. 1 от ИК | - 12 дни | 14.01.2013 г. |
| 57. | Общинските администрации по настоящ адрес предават на ГД „ГРАО” в МРРБ информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес за автоматизирано включване на гласоподавателяв избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването на гласоподавателя от избирателния списък по постоянен адрес | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 53, ал. 3 от ИК | - 12 дни | 14.01.2013 г. |
| 58. | Общинските администрации по постоянен адрес предават на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за издадените удостоверения за гласуване на друго място за автоматизирано заличаване на лицата от списъците по постоянен адрес | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 49, ал. 5 от ИК | - 12 дни | 14.01.2013 г. |
| 59. | Общинските администрации и кметствата представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 49, ал. 10 от ИК | - 12 дни | 14.01.2013 г. |
| 60. | Гласоподавателите подават до кмета на общината/района/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци | Чл. 8, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 50, ал. 2 от ИК | - 7 дни | 19.01.2013 г. |
| 61. | ЦИК издава разрешения за провеждане на социологически проучвания в деня за гласуване в референдума | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 137, ал. 1 от ИК | - 7 дни | 19.01.2013 г. |
| 62. | РИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масова информация мерките, позволяващи на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението да гласуват | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 175, ал. 1 от ИК | - 7 дни | 19.01.2013 г. |
| 63. | ЦИК извършва промени в съставите на СИК в дипломатимески или консулски представителства по предложение на партиите или коалициите от партии | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 37, ал. 12, изр. 3 от ИК | - 5 дни | 21.01.2013 г. |
| 64. | Забрана за огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод референдума под каквато и да е форма | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 136 от ИК | - 24 часа преди деня на референдума | От 00,00 ч. на 26.01.2013 г. до 19,00/20,00 ч. на 27.01.2013 г. |
| 65. | Край на информационно-разяснителната кампания за референдума | Чл. 16, ал. 3 и § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 133, ал. 5 от ИК | - 24 часа преди деня на референдума | До 24,00 ч. на 25.01.2013 г. |
| 66. | Ден за размисъл | Чл. 16, ал. 3 и § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 133, ал. 5 от ИК |  | 26.01.2013 г. |
| 67. | ДЕН ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ |  |  | 27.01.2013 г. |
| 68. | ЦИК обявява края на деня за референдум след приключване на гласуването | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 26, ал. 1, т. 36 от ИК |  | 27.01.2013 г. |
| 69. | Оповестяване на резултати от социологически проучвания | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 137, ал. 3 от ИК | След 19,00/20,00 ч. на 27.01.2013 г. |  |
| 70. | Секционната комисия отчита резултатите от гласуването пред районната комисия | Чл. 20, ал. 4 от ЗПУГДВМС | до 24 часа от приключване на гласуването |  |
| 71. | СИК в дипломатически и консулски представителства изпращат на ЦИК протокол-грама с резултатите от гласуването, сканиран екземпляр от протокола на СИК и сканиран списък за гласуване в дипломатическо и консулско представителство | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 39, ал. 1, т. 5 и чл. 232 от ИК | Незабавно, но не по-късно от 24,00 часа местно време | 27.01.2013 г./ 28.01.2013 г. |
| 72. | СИК предава 3-тия екземпляр от протокола и останалите материали на общинската администрация | Чл. 20, ал. 3 от ЗПУГДВМС | до 24 часа от приключване на гласуването | 27.01.2013 г. 28.01.2013 г. |
| 73. | Районната комисия отчита резултатите от гласуването пред ЦИК | Чл. 21, ал. 3 и 4 от ЗПУГДВМС | до 48 часа след получаване на последния секционен протокол |  |
| 74. | РИК предават на ЦИК екземпляра от протокола на РИК, екземплярите от протоколите на СИК, предназначени за ЦИК и копия от разписките | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 241, ал. 1, чл. 29, ал. 1, т. 18 от ИК | до 48 часа след получаване на последния протокол на СИК |  |
| 75. | ЦИК обобщава данните за цялата страна и обявява резултатите от гласуването | Чл. 22 от ЗПУГДВМС | до 3 дни след приключване на гласуването |  |
| 76. | Инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали. При неизпълнение на задължението по чл.134, ал. 9 от ИК се налага глоба от 1000 до 5000 лв. (чл. 298, ал. 1 от ИК) | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 134, ал. 9 от ИК | до 3 дни след деня на референдума |  |
| 77. | РИК предава на областната администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 29, ал. 1, т. 19, чл. 241, ал. 4 от ИК | до 7 дни от обявяване на резултатите |  |
| 78. | Законността на резултата от националниян референдум може да се оспори чрез ЦИК пред ВАС | Чл. 24 от ЗПУГДВМС | до 7 дни от обявяване на резултатите |  |
| 79. | Решението на ЦИК за резултатите от референдума се изпраща на Народното събрание |  |  |  |
| 80. | ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването по избирателни секции | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 26, ал.1, т. 33 от ИК |  |  |
| 81. | ЦИК публикува резултатите от националния референдум по избирателни секции в бюлетин | § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 26, ал. 1, т. 34, § 12, ал. 3, т. 3 ПЗР от ИК | до 40 дни след деня на референдума | 08.03.2013 г. |